江苏警官学院基建、修缮工程项目审计实施办法

第一章  总则

第一条 为进一步规范我院基建、修缮工程项目的审计工作，提高基建投资效益，根据教育部《教育系统内部审计工作规定》（令第17号）、省公安厅《全省公安建设工程项目审计规定》、省教育厅《江苏省教育系统建设工程项目审计监督办法》（苏教审[2002]44号）和《关于贯彻落实教育部〈教育系统内部审计工作规定〉的实施意见》（苏教审[2004]8号），结合我院实际情况，制定本实施办法。

第二条 本办法所称“基建、修缮工程项目”是指：国家预算基本建设投资的工程项目和自筹基本建设投资的工程项目；学院利用各种资金修缮（单项预算一万元以上的房屋、装饰、道路、水电工程维修等）投资的项目。其资金来源包括上级拨款、学院自筹和接受的捐赠。

第三条 基建、修缮工程项目审计，是指项目投资经济活动开始至项目竣工验收，对其基建、修缮工程项目有关的财务收支真实、合法、效益进行的审计监督。具体工作由院审计室负责组织实施。

第二章  基建、修缮工程项目开工前审计

第四条 对基建、修缮工程项目开工前审计的主要内容：

（1） 基建及维修项目开工前的各项审批手续是否完备、合法，投资是否纳入国家或学校的年度投资计划；

（2） 基建工程项目投资来源是否合法，当年资金是否落实；

（3） 基建规模和设计标准是否与可行性研究报告文件及上级批准的计划相符，有无超规模、超标准问题；

（4） 工程招标、承包是否符合规定，手续是否完备、合法，所签合同或协议书中的责权利，质量、工期，拨付款办法，奖罚、保修及时效等内容是否全面、合规；

（5） 与设计单位签订的合同是否合规，收费是否合理。

第五条 基建工程项目开工前审计时须按要求报送下列资料：

（1） 项目开工前审计申请报告（包括项目概况、资金来源、到位资金情况说明等）。

（2） 固定资产投资项目开工前审计申请表。

（3） 项目立项、项目建议书，可行性研究报告，初步设计等批准文件。

（4） 工程项目施工图与预算批复。

（5） 工程项目报建表。

（6） 土地使用证。

（7） 项目建设规划许可证。

（8） 资金来源渠道证明（省投资的出具省拨款证明、自筹的学院出具自筹渠道证明、借贷的出具借贷合同、协议或者承诺书）；已发生的前期财务支出清单、凭证复印件。

（9） 院财务部门出具办理项目开工审计日前的银行对账单（自筹资金户、基建拨款户）、资金平衡表；银行出具资金结存证明。

（10） 根据法律、法规需要提供的其他有关资料。

第六条 修缮工程项目开工前审计时须按要求报送下列资料：

（1） 修缮项目开工前审计申请表一式叁份。

（2） 项目立项等批准文件。

（3） 工程项目施工草图、工程量清单与预算。

第三章  基建、修缮工程项目跟踪审计

第七条 为有效实施预算（概算）执行情况审计，我院实行基建、修缮工程项目全过程跟踪审计制度。院审计室对各单项工程工程量清单的编制、施工合同的签定、隐蔽项目工程量的审核、变更项目造价预算的审核、工程进度预付款的支付等活动进行审核会签；对工程项目结算以及基建财务决算进行审计。

第八条 在跟踪审计过程中，建设、施工等与建设项目有关的单位应向院审计室及时提供所需的各项资料，通知院审计室派员列席工程项目建设管理例会。

第四章  基建、修缮工程项目竣工决算审计

第九条 对基建、修缮工程项目竣工决算审计的主要内容：

（1） 项目竣工决算报表及说明书是否真实、全面、合法；

（2） 工程量是否真实，价格是否合理，计取各项费用及执行文件是否准确、合规；

（3） 竣工决算的编制依据是否符合规定，资料是否齐全，手续是否完备，各项清理工作是否全面、彻底；

（4） 交付使用财产是否真实、完整，是否符合交付使用条件，移交手续是否齐全、合规，成本核算是否正确，有无虚列投资问题；

（5） 转出投资、应核销投资、支出等列支依据是否充分，手续是否完备，内容是否真实，核算是否合规，有无虚列投资问题；

（6） 项目结余资金情况，包括存款、现金、其他货币资金是否账实相符；库存物资实际存量是否真实，有无积压、隐瞒、转移、挪用等问题；往来款项是否真实、合法，有无转移挪用建设资金和债权债务清理不及时等问题。

第十条 基建工程项目竣工决算按下列统一要求报送审计资料：

（1） 工程立项批复、工程概算批复。

（2） 项目开工前的审计报告。

（3） 工程招投标文件。

（4） 工程施工合同（含补充合同、协议等）及有关会议纪要。

（5） 图纸会审记录、设计施工图纸、变更修改图纸和竣工图纸（建、水电设备安装、室内装璜等）。

（6） 设计变更通知单。

（7） 施工变更签证。

（8） 隐蔽工程验收记录。

（9） 工程预算书、决算书、材料明细表、钢筋放样单。

（10） 甲供材料清单（包括设备、材料采购品种、数量、单价、金额、入库及出库资料等）。

（11） 工程款支付记录。

（12） 工程施工日记。

（13） 地质勘察报告。

（14） 分包工程资料（铝合金门窗、装修等）。

（15） 工程竣工验收报告（工程竣工验收单及质量等级评定表）。

（16） 有关部门地方性文件、法规等。

（17） 工程竣工财务决算报表、会计账簿、会计凭证及其他会计资料。

（18） 依据法律、法规需要审计监督提供的其他资料。

第十一条 修缮工程项目竣工决算按下列统一要求报送审计资料：

（1） 项目开工前的审计申请表。

（2） 工程招投标文件。

（3） 工程施工合同（含补充合同、协议等）及有关会议纪要。

（4） 施工变更签证。

（5） 工程预算书、决算书、计算公式及材料明细表。

（6） 甲供材料清单及市场材料单价。

（7）设计施工图纸、变更修改图纸和竣工图纸。

第十二条 基建、修缮工程项目报送部门及相关责任人应对送审资料的真实性、完整性负责。

第十三条 基建、修缮工程项目决算资料送审后原则上不再补充新的决算资料，如有特殊情况确需报送的，须经过主管院领导的审批同意。

第五章  基建、修缮工程项目审计程序

第十四条 总造价五十万元（含）以上基建、修缮工程项目审计按以下程序办理：

（1） 基建、修缮工程项目开工前审计由院承办部门按要求准备开工前审计资料，送院审计室初审后，再报送上级部门审计。

（2）基建工程项目在招标及施工合同签定前，由院承办部门将招标文件、施工合同（草稿）送院审计室审核；

（3） 基建、修缮工程项目竣工决算审计，在工程竣工验收后六个月内，院承办部门按要求向院审计室报送决算审计资料，由院审计室初审后按规定报送上级机关审计部门统一组织审计或者委托中介机构进行审计。承办部门在收到竣工结算审计报告后15天内进行工程竣工财务决算，并向院审计室报送工程财务决算资料，由外审机构或院审计室组织进行工程财务决算审计。

第十五条 总造价五十万元以下的基建、修缮工程项目的审计按以下程序办理：

（1） 院后勤处在每年一月底前，将学院在年内进行的基建、修缮工程项目计划抄送院审计室备案；

（2） 基建、修缮工程项目在招标及施工前，由院后勤处将招标文件、施工合同（草稿）送院审计室审核；

（3） 基建、修缮工程项目在招标、施工合同的签订活动中通知审计室派员参加；

（4） 在竣工后两个月内，由院后勤处有关部门按要求将竣工决算审计资料送院审计室，由院审计室组织审计。院审计室提出书面审计报告，报送主管院领导及有关领导。

第六章  工程款的支付

第十六条 基建、修缮工程项目签定合同时要明确约定预付款为10—30%，进度款一般不得超过80%。

第十七条 预付款、甲供材款作为已付工程款处理。

第十八条 凡规定报审的基建、修缮工程项目，未经审计部门签署意见，院财务部门不予安排支付和办理财务结算。

第七章  基建、修缮工程项目审计费用

第十九条 基建、修缮工程项目审计费用的支付及使用：

（一） 根据国家和省有关规定，基建、修缮工程项目审核费由基本费用及工程核减额的百分之五组成。

（二） 基建、修缮工程项目审计费用的支付：

（1） 经审计，单项工程核减率15%（含）以上的，其审计费用由施工单位承担。

（2） 经审计，单项工程核减率10%（含）——15%(不含)的，其审计费用由施工单位承担80%。

（3） 经审计，单项工程核减率5%（含）——10%（不含）的，其审计费用由施工单位承担20%。

（4） 经审计，单项工程核减率5%以下的，其审计费用由建设单位承担。

（5） 施工单位承担的审计费用由建设单位从施工单位工程款中扣交,并列入招标文件和合同条款中。

第二十条 学院每年按照基建、修缮工程项目核减额的3%拨付学院内部审计发展专项经费。

第八章  附则

第二十一条 院后勤处和有关部门要加强对工程项目的管理与监督，明确工程项目主管人员及现场签证人员的职责，并收集完整施工资料。施工过程中的所有变更，均需按预算审批的权限逐级上报审批。

第二十二条 对一年内有两个工程项目的决算误差超过15%或一个工程项目的决算误差超过20%的施工单位，应取消其在我院承接工程项目的资格。

第二十三条 审计室在对基建、修缮工程项目审计的过程中，要按照《教育系统内部审计工作规定》、《全省公安建设工程项目审计规定》、《江苏省教育系统建设工程项目审计监督办法》和《关于贯彻落实教育部〈教育系统内部审计工作规定〉的实施意见》、《教育系统内部审计准则》组织实施。对查出的违反财经法纪的行为和损害学院权益的行为及有关责任人，要按照有关规定进行处理，并向有关部门提出处理意见和建议。

第二十四条 本办法作为学院工程施工合同附件，与合同内容具有同等效力。

第二十五条 本办法自发布之日起实行，由院审计室负责解释。